Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.

Podstawą prawną wprowadzenia do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

- Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

- Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

- Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

- Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela

i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego,

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,

- wykonanie zaplanowanych działań,

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

  - Projekt edukacyjny może mieć charakter badawczy lub zadaniowy.

Zasady i warunki 
realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 w Łukowie

- Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 
§21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr. 83, poz. 562 z poźn. zm.).

- Projekty realizowane są przez uczniów klas drugich, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

- Czas trwania projektów powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy.

- Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

- Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

- Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niż w terminie do 20 września.

- W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania 
z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

- Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

- Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

- W przypadku, gdy uczeń:

  - nie decyduje o wyborze tematu

  - nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt

  - nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby),

wychowawca klasy włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

- Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu 
z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

  - czas realizacji projektu

  - formę pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac

  - podział zadań w zespole i zasady współpracy

  - kryteria oceny projektu

  - sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do kary realizacji projektu.

- Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny podczas nauki w gimnazjum.

- W terminie do 30 września wszyscy nauczyciele gimnazjum przedstawiają koordynatorowi projektów listę dwóch tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

- Koordynatorem projektów edukacyjnych jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum, którego zadaniem jest:

  - zebranie tematów projektów od nauczycieli

  - monitorowanie stanu realizacji projektów

  - upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów

  - zebranie od opiekunów projektów propozycji punktacji z zachowania

  - podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.

- Opiekunem projektu jest nauczyciel, którego temat uczniowie wybrali do realizacji.
 W szczególności odpowiada za:

  - wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej

  - omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu 
i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe

  - opracowanie karty projektu i innych dokumentów, o ile taka potrzeba zachodzi

  - prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt

  - monitorowanie jego realizacji

  - ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację

  - poinformowanie koordynatora o uzyskanej punktacji z zachowania przez uczniów realizujących projekt.

- Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektu zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

- Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

  - poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego

  - prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

    - wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

    - monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

    - przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom

  - komunikowanie się z koordynatorem projektu w sprawie oceniania zachowania

  - dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

- Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3 – 6 osób. W uzasadnionych przypadkach opiekun projektu może wyrazić zgodę na realizację projektu przez większą liczbę uczniów.

- Zadania zespołu określa kontrakt zawarty z opiekunem.

- Dyrektor w porozumieniu z rada pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

- Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, 
o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. 
Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu lub dyrektorem szkoły.

- Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

- Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

- Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

  - sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu)

  - wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały

  - sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu

  - pracę zespołową i indywidualną ucznia

  - samoocenę uczniów.

- Opiekun projektu winien przedstawić informację koordynatorowi o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

- Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na końcoworoczną ocenę z zachowania w klasie trzeciej, zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły.

- Ocena dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył/ nie zaliczył udział/ udziału w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

- Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny, o której mowa w punkcie 27 po konsultacji z opiekunem projektu. Ocenę wystawia się bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 29, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

- W roku szkolnym 2010/2011 wszystkie terminy określone w powyższym dokumencie przedłuża się o 2 miesiące, za wyjątkiem pkt. 6, który przedłuża się do 30 listopada.